## PERT
[10 empty] | juli | [24 empty] | augustus | [30 empty] | september | [29 empty] | oktober
Tarea | Optimista | Pesimista | Probable |  | Comentarios | Owner | Avance | Total dias | Tiempo Restante | time axis 2022-07-01 to 2022-11-03
Unidades expresadas en dias
GENERAL | 13 | 22 | 15 | 15.8333
TIEMPO DE DESARROLLO | bar: 2022-07-01 to 2022-09-15
TOTAL | 7 | 10 | 8 | 8.1667 |  |  | 0% | 0 | 8 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04; 2022-07-08 to 2022-07-09
LOGIN | 3 | 5 | 4 | 4 |  |  | 50% | 2 | 2 | bar: 2022-07-01 to 2022-07-02; 2022-07-04; 2022-07-08
LIST DOCUMENTS | 2 | 5 | 4 | 3.8333 |  |  | 0% | 0 | 4 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04; 2022-07-08
CONNECT API ZOOM | 3 | 5 | 4 | 4 |  |  | 0% | 0 | 4 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04; 2022-07-08
VALIDATION FRONT | 3 | 5 | 3 | 3.3333 |  |  | 33.33% | 1 | 2 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04; 2022-07-06; 2022-07-08
VALIDATION BACK | 3 | 5 | 4 | 4 |  |  | 0% | 0 | 4
INTEGRATE COMPONENTS | 4 | 5 | 5 | 4.8333 |  |  | 60% | 3 | 2 | bar: 2022-07-01 to 2022-07-04; 2022-07-08 to 2022-07-09; 2022-07-16
CHATBOT (OPTIONAL) | 5 | 4 | 5 | 4.8333 |  |  | 0% | 0 | 5 | bar: 2022-07-01; 2022-07-17
SEND EMAIL AFTER SENDING FORM | 5 | 3 | 4 | 4 |  |  | 75% | 3 | 1 | bar: 2022-07-01 to 2022-07-04; 2022-07-08 to 2022-07-09
CREATE BACKEND USERS | 3 | 2 | 3 | 2.8333 |  |  | 100% | 3 | 0 | bar: 2022-07-01 to 2022-07-03
CHANGE PASSWORD | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0% | 0 | 1 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04; 2022-07-08 to 2022-07-09
INTEGRATE CAPTCHA | 1 | 2 | 2 | 1.8333 |  |  | 0% | 0 | 2 | bar: 2022-07-01
0 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04
0 | bar: 2022-07-01; 2022-07-06 to 2022-07-08; 2022-07-20
0 | bar: 2022-07-08 to 2022-07-09
0 | bar: 2022-07-01 to 2022-07-18
0 | bar: 2022-07-01
0 | bar: 2022-07-01
0 | bar: 2022-07-01
0 | bar: 2022-07-01
0 | bar: 2022-07-01
0 | bar: 2022-07-01
0 | bar: 2022-09-16 to 2022-09-18

## Diccionario
TAREA | DESCRIPCION | RESPONSABLE
GESTIÓN DE INTEGRACIÓN | Incluye los procesos de actividades necesarios para identificar, definir, combinar unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos. | PO - FEDERICO PADULA
GESTIÓN DE ALCANCE | Asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto satisfactoriamente. | PO - FEDERICO PADULA
GESTION DE TIEMPOS | Incluye los procesos para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. | DEV. BACKEND - ALEJANDRO GROSSO
REUNIONES DE EQUIPO | El objetivo es llevar adelante las actividades de relevamiento con los principales involucrados del proyecto. | PO - FEDERICO PADULA
REUNION DE EQUIPO Y COORDINACIÓN | El objetivo es llevar adelante las actividades de relevamiento con los principales involucrados del proyecto y con los responsables CP y CG | PO - FEDERICO PADULA
CONFECCIÓN DE MINUTAS DE REUNIÓN | Registrar fisicamente los detalles relevados durante las reuniones. | PO - FEDERICO PADULA
LECTURA DE MINUTAS | Profundizar sobre lo relevado y llegado al caso requerir ampliaciones para dar paso a la siguiente etapa. | DEV. BACKEND - DAISUKE MIYASHIRO
DEFINICIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS | Seleccionar y definir los procesos de negocio relacionados con el proyecto. | PO - FEDERICO PADULA
CREACION DE DICCIONARIO DE DATOS | Crear un repositorio con la definición de todos los terminos no convencionales utilizados. | EQUIPO
CREACION DE DIAGRAMA DE ACTIVIDAD (NEGOCIO) | Definir los flujos de los procesos de la empresa. | DEV. FRONT - TOM MAENHOUT
CREACION DE CASOS DE USO (NEGOCIO) | Descripción de los procesos que debe incluir el sistema. | DEV. FRONT - TOM MAENHOUT
CREACION DE DER | Definir las entidades y las relaciones que forman parte de la base de datos | DEV. BACKEND - AGUSTIN VENTURELLI
MANTENIMIENTO DE DICCIONARIO DE DATOS | Mantener actualizado el diccionario de datos confeccionado con anterioridad | EQUIPO
CREACION DE DIAGRAMA DE ACTIVIDAD (SOFTWARE) | Describir en alto nivel la ejecución del sistema | STAFF FRONTEND
CREACION DE CASO DE USO (SOFTWARE) | Descripción de los procesos que debe incluir el sistema | DEV. FRONT - TOM MAENHOUT
DEFINICION DE INTERFAZ DE USUARIO | Describir las pantallas con las que interactuará el usuario | TOMAS LOUGHRY Y TOM MAENHOUT
CREACION DEL AMBIENTE DE DESARROLLO | Crear el ambiente de trabajo para poder comenzar con el desarrollo | AGUSTIN VENTURELLI Y TOMAS LOUGHRY
CREACION DE ESTRUCTURA DE DATOS | Plasmar en la base de datos lo definido en el DER | ALEJANDRO GROSSO Y DAISUKE MIYASHIRO
DESARROLLO DE MODULOS BACKEND | Desarrollo de modulos Backend | STAFF BACKEND
DESARROLLO DE MODULOS FRONTEND | Desarrollo de modulos Frontend | STAFF FRONTEND
PRUEBA | Crear el ambiente de trabajo que simule el de producción y se realizan las pruebas | STAFF BACKEND Y STAFF FRONTEND
CREACION DEL AMBIENTE DE PRODUCCION | Se crea el ambiente de produccion para el deploy | A DEFINIR

## Views
Views | Roles | Detalles | Mockup
Login | ALL |  | OK
Registro | ALL |  | OK
Perfil | Turista / Guia | Desde el Home van a poder acceder a una pantalla de "Perfil" donde puedan sus modificar sus datos - Que pueda elegir / modificar las categorias de preferencia
Home | Turista | Una lista con todos los Guias que están en el radio que están cerca. Que aparezcan principalmente los que coinciden con la categorías que elegió. Que pueda seleccionar categorías
Home | Guia | Que aparezcan una guia con sus servicios y que pueda agregar y/o eliminar sus servicios - Pestaña con servicios contratados
Home | Admin | Tiene que haber un listado de usuarios que hay para poder: - Dar de baja - Reset password Contrataciones dadas de alta
Servicios Contratados | Turista / Guia | Se podría acceder desde un botón del Home - Reservas / Servicios contratados - Calificaciones
Agregar Servicio | Turista | Pantalla a la que va a acceder el Guia cuando quiera agregar servicios (es un formulario)

## Riesgos
Nro de Riesgo | Nombre | Fecha de cuando se encontro | Fecha de hasta cuando impacta | Plan de mitigacion | Observacion | Probabilidad de ocurrencia
1 | Falta de experiencia | 2022-04-06 | 2022-06-22 | Pedir asistencia al profesor al profesor de TP3. | Preguntar a Jorge y Martin | ALTA
2 | Falta de conocimientos en los lenguajes | 2022-04-06 | 2022-06-22 | Comprar cursos en Udemy, buscar informacion en internet y preguntandole al profesor |  | ALTA
3 | Combinación de tecnologías | 2022-04-30 | 2022-06-22 | Practicando y buscando informacion |  | ALTA
4 | Dificultad de planificación y de identificar las tareas | 2022-04-06 | 2022-06-06 | Preguntar a profesores |  | MEDIA
5 | Falta de organizacion | 2022-05-06 | 2022-06-04 | Identificar tareas, dividirlas, realizar reuniones de puesta en comun, comunicacion clara |  | BAJA
6 | Desconocimiento en Fiware | 2022-04-06 | 2022-05-28 | Leer la documentación |  | ALTA
7 | Desconocimiento en Kotlin Android | 2022-04-06 | 2022-06-01 | Buscar tutoriales, leer documentación, utilizar conocimientos aprendidos en la ORT |  | ALTA
8 | Desconocimiento en Spring | 2022-04-06 | 2022-04-20 | Leer la documentación y buscando informacion en internet |  | ALTA
9 | Desconocimiento en utilizar Mapas | 2022-04-06 | 2022-06-22 | Leer la documentación y buscando informacion en internet |  | MEDIA
10 | Desconocimiento en utilizar Firbase(Imagenes) | 2022-04-06 | 2022-06-22 | Leer la documentación y buscando informacion en internet |  | ALTA